## 8.6推進委員会
さむかわ元気プラン推進委員会スケジュール（案） 【令和2年7月31日～令和4年7月30日】 | [11 empty] | 資料 No.3
1年目 | 令和2年8月 (2年度) | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 令和3年1月 | 2月 | 3月 | 令和3年4月 (3年度) | 5月 | 6月 | 7月
| ●8/9 委嘱式 | [6 empty] | ●委員会
| 委員会 | [6 empty] | 第２次さむかわ元気プラン（案）報告
| 前年度活動実績まとめ（議事録で送付させていただきます） | [6 empty] | ○活動報告用紙送付
各委員所属団体ごとの活動
2年目 | 令和3年8月 (3年度) | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |  | 令和4年1月 | 2月 | 3月 | 令和4年4月 (4年度) | 5月 | 6月 | 7月
| ●委員会 | [6 empty] | ●委員会
| 前年度活動報告 | [6 empty] | ○活動報告用紙送付
| 前年度活動実績まとめ | [6 empty] | 新年度活動内容について |  |  |  | 次期委員推薦・報告
各委員所属団体ごとの活動
寒川町健康･スポーツ課 健康づくり担当

## Sheet3
さむかわ元気プラン推進委員会スケジュール（案） 【2020年7月31日～2022年7月30日】 | [16 empty] | 資料 No●
1年目 | 2020-08-01 | 9月 |  | 10月 |  | 11月 | 12月 |  | 2021-01-01 |  | 2月 |  | 3月 | 2021年度4月 |  | 5月 | 6月 | 7月
担当課 | ●8/3委嘱式
(事務局) | □全庁会議 |  |  |  | □庁内連絡会 |  | □部内会議 |  | ◇アンケート発送準備 |  |  |  |  | ◇アンケート集計
| （計画の可否） | [5 empty] | （アンケート調査対象 |  |  |  | 2/ アンケート発送
[7 empty] | 調査項目) | [7 empty] | ◆次期計画案作成
|  | ◇アンケート案作成 |  |  |  | ◇アンケート案 |  | ◇アンケート最終案
[6 empty] | 委員に送付 |  | 委員に送付
推進 | ●8/3委員会
委員会
| 2021-08-01 | 9月 |  | 10月 |  | 11月 | 12月 |  | 2022-01-01 |  | 2月 |  | 3月 | 2021年度4月 |  | 5月 | 6月 | 7月
担当課 |  | □庁内連絡会 |  |  | □部内会議 |  | □議会報告 |  |  | □部内会議 |  |  | □議会報告
(事務局) |  |  |  |  | （計画案の決定・パブコメの実施） |  |  |  |  | （パブコメ結果・見直し案）
[6 empty] | ■パブコメ実施 |  |  |  | □全庁会議
| ◆次期計画案作成 |  | ◆計画案 |  |  |  | ■パブコメ結果 |  |  | （計画内容確定）
|  |  | 委員に送付 |  |  |  | 計画最終案作成 |  |  |  | 冊子・概要版印刷
推進 |  |  |  | ●10/ 委員会 | [7 empty] | ●2/ 委員会
委員会 |  |  |  | 計画案についての | [7 empty] | 計画内容報告
意見聴取
寒川町健康･スポーツ課 健康づくり担当
次期計画開始？