**今後のスケジュール（案）**

資料２

| **年度** | **月** | **推進会議** | **自治基本条例の見直し** | **公募委員サロン** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 令和６年度 | ７ | 第1回 | 検討項目の確定 | |
| ８ |  |  |  |
| ９ |  |  |  |
| １０ | 第2回 | 検討 | 検討 |
| １１ |  |  |  |
| １２ | 第3回 | 検討 | 検討 |
| １ |  |  |  |
| ２ | 第4回（2/19） | ●目標の確認⇒確定する。  **・わかりやすい自治基本条例パンフ作成（子ども向け）（別紙資料参照）**  **・町長に報告する最終形の確認**  ●具体的な作業  ・自治基本条例（逐条解説）内容確認精査 | **●公募員サロン実施に向けた内容確認**  **・６、７月？実施予定（仮）**  **・５月中に公募委員及び一般町民に参加募集をかける** |
| ３ |  |  | ５月広報原稿提出（３月３日まで） |
| 令和７年度 | ４ |  |  |  |
| ５ | 第5回 | ●具体的な作業  ・自治基本条例（逐条解説）内容確認精査  ・パンフ作成の枠組み、掲載内容確認、写真、イラストの提供 | ・公募員サロン参加者募集月  （5月1日から５月27日まで）  各審議会公募委員＋一般町民（１０名程度）  HP、LINE等を活用し、一般町民への参加募集を行う。 |
| ６ |  |  | **６月末～７月（仮　開催）** |
| ７ |  |  |  |
| ８ | 第6回 | ●自治基本条例（逐条解説）内容確認精査  ●パンフ書面の内容確認  修正、追加等の内容の確認 |  |
| ９ |  |  |  |
| １０ |  |  |  |
| １１ | 第7回 | ●パンフ書面の構成  修正、追加等の内容の確認 | フィードバック |
| １２ |  |  |  |
| １ |  |  |  |
| ２ | 第8回 | 報告書の検討 | |
| ３ |  |  |  |
| 令和８年度 | ４ |  |  |  |
| ５ | 第9回 | 報告書の確定・提出 | |
| ６ |  |  |  |
| 令和8年6月30日任期満了 | | | | |

**最終目標**

|  |  |
| --- | --- |
| **自治基本条例パンフ作成**  **（～町民にわかりやすい自治基本条例～）** | **公募委員サロン** |
| 自治基本条例及び自治基本条例逐条解説を読み解き、子どもや町民にわかりやすい内容に整えた自治基本条例の冊子を作成し、地域住民に自治基本条例の周知を図る。 | 現在の公募委員に加え、一般町民の参加募集を行い、公募委員サロンを開催する。公募委員の候補者が増えるよう、実施効果や課題について町長に報告する。 |